## Sheet1
| Project Name | Duration date | Start date | End date
| Student result managent system | 37 | 2026-06-23 | 2026-07-30
Tast_Id | Task description | Duration | Start date | End date | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30
1 | Requirements Gathering & Planning | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | bar: 2026-06-23 to 2026-06-25
2 | Database Schema Design | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | bar: 2026-06-26 to 2026-06-27
3 | UI Design (Dashboard/Forms) | 4 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-02
4 | Backend Development (Login/Auth) | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-07
5 | Teachers Module Development | 5 | 2026-07-07 | 2026-07-12 | bar: 2026-07-07 to 2026-07-12
6 | Students & Results Development | 6 | 2026-07-12 | 2026-07-18 | bar: 2026-07-12 to 2026-07-18
7 | Excel Upload Module Implementation | 6 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | bar: 2026-07-18 to 2026-07-24
8 | System Integration | 6 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | bar: 2026-07-24 to 2026-07-30
9
10
11
12
13
14
Formulas:
Start date = [End date, row above]
End date = [Start date]+[Duration date]